## 华筑
填写说明： 1、模版可能因系统功能的变化而发生改变，请下载使用最新版本； 2、请勿更改黑体加粗文字的内容及位置，否则将导致系统无法识别； 3、除设计任务的开始时间与结束时间外，所有内容均为必填项； 4、时间格式为“年/月/日”，如：2016/05/06
模板编号：20170906
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 合同签订日期 | 项目地点 |  |  | 项目状态 | 甲方 | 设计任务（一） | 开始时间（一） | 结束时间（一） | 设计组织（一） | 完成时间（一） | 设计任务（二） | 开始时间（二） | 结束时间（二） | 设计组织（二） | 完成时间（二） | 设计任务（三） | 开始时间（三） | 结束时间（三） | 设计组织（三） | 完成时间（三）
|  |  |  | 省/直辖市 | 市/直辖市区 | 详细地址
1 | HZ-2017-406 | 人大附中深圳学校二期工程可行性研究报告 | 2017-06-08 | 广东 | 深圳市 | 大鹏新区 | 进行中 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 方案设计 | 2017-06-08 | 2017-12-01 | 张成亮测试组织
2 | HZ-2017-406 | 人大附中深圳学校二期工程设计 | 2017-04-11 | 广东 | 深圳市 | 大鹏新区 | 进行中 | 深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作办公室 | 方案设计 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 张成亮测试组织 | 2017-06-01 | 初步设计 | 2017-06-01 |  | 子公司1 |  | 施工图设计 |  |  | 子公司1
3 | HZ-2015-432 | 深圳联投东方华府（三期） | 2015-05-08 | 广东 | 深圳市 | 宝安区 | 进行中 | 深圳市联投置地有限公司 | 方案设计 | 2015-12-04 | 2016-01-04 | 子公司1 | 2016-01-04 | 初步设计 |  |  | 子公司1 |  | 施工图设计 |  |  | 子公司1
4 | HZ-2015-431 | 安托山研发总部大楼 | 2015-03-30 | 广东 | 深圳市 | 福田区 | 进行中 | 深圳市安托山投资发展有限公司 | 方案设计 | 2015-11-30 | 2015-12-30 | 张成亮测试组织 | 2015-12-30 | 初步设计 | 2016-08-02 | 2016-09-02 | 张成亮测试组织 | 2016-09-02 | 施工图设计 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | 张成亮测试组织 | 2016-12-15
5 | HZ-2015-414 | 德弘基创客居项目 | 2015-08-26 | 广东 | 深圳市 | 宝安区 | 进行中 | 深圳市径腾投资发展有限公司 | 方案设计 | 2015-07-12 | 2015-08-12 | 张成亮测试组织 | 2015-08-12 | 初步设计 | 2015-10-26 | 2015-11-26 | 子公司1 | 2015-11-26 | 施工图设计 | 2015-10-23 | 2015-11-23 | 子公司1 | 2015-11-23
6 | HZ-2015-403 | 《佳兆业中心壹号工程二期》补充协议（三） | 2017-07-10 | 广东 | 深圳市 | 龙岗区 | 进行中 | 深圳市桂芳园实业有限公司 | 方案设计 |  |  | 子公司1 |  | 初步设计 |  |  | 子公司1 |  | 施工图设计 |  |  | 子公司1
7 | HZ-2013 | 佳兆业中心壹号工程三期 | 2013-09-08 | 广东 | 深圳市 | 龙岗区 | 进行中 | 深圳市桂芳园实业有限公司 | 方案设计 | 2015-06-30 | 2015-07-30 | 子公司1 | 2015-07-30 | 初步设计 |  |  | 子公司1 |  | 施工图设计 |  |  | 子公司1
8 | HZ-2014-422 | 留仙洞总部基地1街坊主体组合设计 | 2014-07-21 | 广东 | 深圳市 | 南山区 | 进行中 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 方案设计 | 2017-02-13 | 2017-03-13 | 张成亮测试组织 | 2017-03-13 | 初步设计 | 2017-02-13 | 2017-03-13 | 子公司1 | 2017-03-13 | 施工图设计 |  |  | 子公司1
9 | HZ-2014-422 | 留仙洞总部基地1街坊项目2标段 | 2014-07-21 | 广东 | 深圳市 | 南山区 | 进行中 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 方案设计 | 2014-11-18 | 2014-12-18 | 张成亮测试组织 | 2014-12-18 | 初步设计 | 2015-03-29 | 2015-04-29 | 子公司1 | 2015-04-29 | 施工图设计 | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 子公司1 | 2016-09-15
10 | HZ-2010-001 | 南方科技大学和深圳大学新校区拆迁安置商住综合区 | 2011-09-11 | 广东 | 深圳市 | 南山区 | 进行中 | 南科大和深大新校区拆迁安置工作指挥部 | 方案设计 | 2010-03-16 | 2010-04-16 | 张成亮测试组织 | 2010-04-16 | 初步设计 | 2011-04-27 | 2011-05-27 | 张成亮测试组织 | 2011-05-27 | 施工图设计 | 2011-08-06 | 2011-09-06 | 张成亮测试组织 | 2011-09-06
11 | HZ-2010-001 | 南科大和深大新校区拆迁安置区补充协议4（安置区二期工程崇文花园三期） | 2011-09-11 | 广东 | 深圳市 | 南山区 | 进行中 | 南科大和深大新校区拆迁指挥部、桃源办事处 | 初步设计 | 2015-03-24 | 2015-04-24 | 子公司1 | 2015-04-24 | 施工图设计 |  |  | 子公司1
12 | HZ-2018-000 | 截至到2017年底全部已完成的未收尾款项目 | 2017-12-28 |  |  |  | 进行中 | 深圳市喀斯特中环星苑置业有限公司等 | 收取项目尾款 | 2018-01-01
Note on B3: 必填项： 项目编号
Note on C3: 必填项 请输入项目名称
Note on D3: 必填项： 合同签订日期
Note on E3: 必填项： 项目的详细地址
Note on H3: 必填项： 项目现在的状态 可选择 进行中 已暂停 已完成 已终止
Note on I3: 必填项： 项目的甲方单位
Note on J3: 必填项： 请正确填写合同约定的合作内容
Note on K3: 非必填项 设计内容（一）的开始时间
Note on L3: 非必填项 设计内容（一）的结束时间
Note on O3: 必填项： 请正确填写合同约定的合作内容
Note on P3: 非必填项 设计内容（一）的开始时间
Note on Q3: 非必填项 设计内容（一）的结束时间
Note on T3: 必填项： 请正确填写合同约定的合作内容
Note on U3: 非必填项 设计内容（一）的开始时间
Note on V3: 非必填项 设计内容（一）的结束时间

## 组织 (hidden)
填写说明： 1、模版可能因系统功能的变化而发生改变，请下载使用最新版本； 2、请勿更改黑体文字的内容及位置，否则将导致系统无法识别； 3、带有“*”号的字段为必填项； 4、地址格式为“省/直辖市 市/区 详细地址”，中间以英文空格为分隔符,如：上海 静安区； 5、服务类型以英文空格为分隔符，如：建筑设计 景观设计 6、关联类型包括：1-子公司，2-事业合伙人 7、如果部门还有下级部门，请使用分隔符“/”，如：综合管理部/行政部； 8、手机号为11位的有效号码，如：13012345678 9、时间格式为“年/月/日”，如：2016/05/06； 10、无特定部门的人员（如总经理、副总经理等）请将对应的部门字段设置为空； 11、同一个员工可以分属不同部门，在模版中分别录入对应不同部门的信息即可；
模板编号：20170906
名称* |  | 地址
联系电话 |  | 服务类型
上级组织 |  | 关联类型 |  | 传真号码 |  | 电子邮箱
部门 | 姓名* | 手机号码* | 职位 | 办公电话 | 邮箱 | 入职时间 | 备注

## 任务 (hidden)
填写说明： 1、模版可能因系统功能的变化而发生改变，请下载使用最新版本； 2、请勿更改黑体文字的内容及位置，否则将导致系统无法识别； 3、带有“*”号的字段为必填项； 4、时间格式为“年/月/日”，如：2016/05/06； 5、项目名称必需在项目列表内存在； 6、任务负责人、设计、校对、审核必需在组织内存在； 7、设计任务需包含所有层级，中间以“_”分开，如：任务1_任务1.1； 8、如果设计任务由本公司完成，保留设计组织为空； 9、设计、校对、审核如果包含多人的话，使用英文空格分开，如：张三 李四；
模板编号：20170906
项目编号 | 项目名称* | 设计内容* | 设计起始日期 | 设计终止日期 | 设计任务* | 任务起始日期* | 任务终止日期* | 设计组织 | 任务负责人* | 设计 | 校对 | 审核

## 费用 (hidden)
填写说明： 1、模版可能因系统功能的变化而发生改变，请下载使用最新版本； 2、请勿更改黑体文字的内容及位置，否则将导致系统无法识别； 3、带有“*”号的字段为必填项； 4、时间格式为“年/月/日”，如：2016/05/06； 5、金额为浮点数，不需要填写单位，如：10.1 6、费用类型包括：1-合同回款，2-技术审查费，3-合作设计费，4-其他付款，5-其他收款 7、项目名称必需在项目列表内存在； 8、发起收支负责人必需在组织列表内存在；
模板编号：20170906
项目编号 | 项目名称* | 费用类型* | 对方组织 | 计划节点* | 预算金额(万) | 发起收支负责人 | 发起收支金额(万) | 到账日期 | 到账金额(万)

## 城市选择 (hidden)
省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 香港 | 澳门 | 台湾
北京 | 门头沟区 | 津南区 | 衡水市 | 晋城市 | 赤峰市 | 丹东市 | 吉林市 | 七台河市 | 崇明县 | 泰州市 | 丽水市 | 安庆市 | 三明市 | 南昌市 | 威海市 | 焦作市 | 仙桃市 | 永州市 | 珠海市 | 梧州市 | 海口市 | 忠县 | 乐山市 | 六盘水市 | 保山市 | 昌都地区 | 榆林市 | 天水市 | 海北藏族 | 银川市 | 克拉玛依市 | 市区 | 市区 | 市区
天津 | 怀柔区 | 南开区 | 邯郸市 | 临汾市 | 兴安盟 | 抚顺市 | 四平市 | 双鸭山市 | 虹口区 | 徐州市 | 绍兴市 | 蚌埠市 | 宁德市 | 九江市 | 烟台市 | 济源市 | 潜江市 | 长沙市 | 河源市 | 玉林市 | 定安县 | 九龙坡区 | 凉山彝族 | 安顺市 | 红河哈尼族彝族 | 林芝地区 | 汉中市 | 甘南藏族 | 黄南藏族 | 吴忠市 | 北屯市
河北 | 东城区 | 滨海新区 | 承德市 | 吕梁市 | 阿拉善盟 | 本溪市 | 长春市 | 鹤岗市 | 静安区 | 苏州市 | 杭州市 | 亳州市 | 漳州市 | 吉安市 | 泰安市 | 濮阳市 | 鄂州市 | 株洲市 | 佛山市 | 贺州市 | 临高县 | 荣昌县 | 资阳市 | 遵义市 | 昆明市 | 阿里地区 | 延安市 | 嘉峪关市 | 海东市 | 中卫市 | 塔城地区
山西 | 西城区 | 蓟县 | 石家庄市 | 长治市 | 锡林郭勒盟 | 朝阳市 | 白山市 | 哈尔滨市 | 长宁区 | 南京市 | 宁波市 | 芜湖市 | 莆田市 | 抚州市 | 临沂市 | 信阳市 | 宜昌市 | 益阳市 | 揭阳市 | 崇左市 | 澄迈县 | 秀山土家族苗族自治县 | 巴中市 | 黔西南布依族苗族 | 迪庆藏族 | 山南地区 | 宝鸡市 | 张掖市 | 海西蒙古族藏族 | 石嘴山市 | 伊犁哈萨克
内蒙古 | 朝阳区 | 武清区 | 秦皇岛市 | 晋中市 | 乌兰察布市 | 辽阳市 | 通化市 | 齐齐哈尔市 | 青浦区 | 常州市 | 舟山市 | 黄山市 | 南平市 | 景德镇市 | 枣庄市 | 开封市 | 咸宁市 | 娄底市 | 广州市 | 百色市 | 白沙黎族自治县 | 彭水苗族土家族自治县 | 自贡市 | 贵阳市 | 大理白族 | 拉萨市 | 铜川市 | 武威市 | 西宁市 | 固原市 | 图木舒克市
辽宁 | 延庆县 | 西青区 | 张家口市 | 太原市 | 包头市 | 铁岭市 | 白城市 | 绥化市 | 嘉定区 | 盐城市 | 嘉兴市 | 马鞍山市 | 厦门市 | 萍乡市 | 东营市 | 南阳市 | 神农架 | 湘西土家族苗族 | 阳江市 | 钦州市 | 三沙市 | 南岸区 | 甘孜藏族 | 黔东南苗族侗族 | 丽江市 | 日喀则市 | 咸阳市 | 陇南市 | 玉树藏族 |  | 巴音郭楞蒙古
吉林 | 石景山区 | 河北区 | 廊坊市 | 运城市 | 乌海市 | 大连市 | 辽源市 | 牡丹江市 | 闸北区 | 淮安市 | 衢州市 | 铜陵市 | 福州市 | 宜春市 | 德州市 | 郑州市 | 黄冈市 | 湘潭市 | 东莞市 | 北海市 | 儋州市 | 奉节县 | 广安市 | 毕节市 | 临沧市 | 那曲地区 | 渭南市 | 白银市 | 果洛藏族 |  | 阿拉尔市
黑龙江 | 通州区 | 北辰区 | 邢台市 | 朔州市 | 呼伦贝尔市 | 锦州市 | 松原市 | 佳木斯市 | 奉贤区 | 连云港市 | 台州市 | 淮北市 | 龙岩市 | 新余市 | 淄博市 | 安阳市 | 孝感市 | 衡阳市 | 韶关市 | 贵港市 | 琼海市 | 北碚区 | 广元市 | 黔南布依族苗族 | 西双版纳傣族 |  | 安康市 | 庆阳市 | 海南藏族 |  | 博尔塔拉蒙古
上海 | 丰台区 | 东丽区 | 沧州市 | 阳泉市 | 鄂尔多斯市 | 阜新市 | 延边朝鲜族自治州 | 伊春市 | 浦东新区 | 扬州市 | 温州市 | 阜阳市 | 泉州市 | 赣州市 | 聊城市 | 新乡市 | 随州市 | 常德市 | 汕尾市 | 河池市 | 五指山市 | 江津区 | 雅安市 | 铜仁市 | 曲靖市 |  | 西安市 | 酒泉市 |  |  | 石河子市
江苏 | 平谷区 | 红桥区 | 唐山市 | 忻州市 | 通辽市 | 沈阳市 |  | 黑河市 | 宝山区 | 无锡市 | 金华市 | 宣城市 |  | 上饶市 | 莱芜市 | 驻马店市 | 天门市 | 邵阳市 | 云浮市 | 柳州市 | 昌江黎族自治县 | 綦江区 | 达州市 |  | 普洱市 |  | 商洛市 | 临夏回族 |  |  | 吐鲁番地区
浙江 | 海淀区 | 宝坻区 | 保定市 | 大同市 | 呼和浩特市 | 葫芦岛市 |  | 鸡西市 | 松江区 | 宿迁市 | 湖州市 | 宿州市 |  | 鹰潭市 | 滨州市 | 鹤壁市 | 荆州市 | 怀化市 | 湛江市 | 来宾市 | 文昌市 | 云阳县 | 德阳市 |  | 昭通市 |  |  | 平凉市 |  |  | 喀什地区
安徽 | 房山区 | 河东区 |  |  | 巴彦淖尔市 | 营口市 |  | 大庆市 | 黄浦区 | 南通市 |  | 六安市 |  |  | 潍坊市 | 商丘市 | 十堰市 | 岳阳市 | 深圳市 | 南宁市 | 乐东黎族自治县 | 江北区 | 绵阳市 |  | 楚雄彝族 |  |  | 金昌市 |  |  | 五家渠市
福建 | 密云县 | 河西区 |  |  |  | 鞍山市 |  | 大兴安岭市 | 杨浦区 | 镇江市 |  | 池州市 |  |  | 日照市 | 平顶山市 | 襄阳市 | 郴州市 | 惠州市 | 桂林市 | 屯昌县 | 沙坪坝区 | 宜宾市 |  | 文山壮族苗族 |  |  | 兰州市 |  |  | 阿勒泰地区
江西 | 大兴区 | 宁河县 |  |  |  | 盘锦市 |  |  | 普陀区 |  |  | 淮南市 |  |  | 青岛市 | 三门峡市 | 荆门市 | 张家界市 | 茂名市 | 防城港市 | 陵水黎族自治县 | 巫溪县 | 阿坝藏族羌族 |  | 玉溪市 |  |  | 定西市 |  |  | 昌吉回族
山东 | 昌平区 | 和平区 | [6 empty] | 闵行区 |  |  | 合肥市 |  |  | 济南市 | 许昌市 | 武汉市 |  | 中山市 |  | 保亭黎族苗族自治县 | 巴南区 | 内江市 |  | 德宏傣族景颇族 | [5 empty] | 哈密地区
河南 | 顺义区 | 静海县 | [6 empty] | 金山区 |  |  | 滁州市 |  |  | 济宁市 | 周口市 | 黄石市 |  | 梅州市 |  | 三亚市 | 城口县 | 成都市 |  | 怒江傈僳族 | [5 empty] | 和田地区
湖北 | [8 empty] | 徐汇区 | [5 empty] | 菏泽市 | 漯河市 | 恩施市 |  | 汕头市 |  | 万宁市 | 永川区 | 泸州市 | [7 empty] | 阿克苏地区
湖南 | [14 empty] | 平顶山市: 洛阳市; 惠州市: 肇庆市; 屯昌县: 琼中黎族苗族自治县; 沙坪坝区: 酉阳土家族苗族自治县; 宜宾市: 遂宁市 | [7 empty] | 克孜勒苏柯尔克孜
广东 | [14 empty] | 惠州市: 潮州市; 屯昌县: 东方市; 沙坪坝区: 石柱土家族自治县; 宜宾市: 攀枝花市 | [7 empty] | 乌鲁木齐市
广西 | [14 empty] | 惠州市: 江门市; 沙坪坝区: 合川区; 宜宾市: 南充市
海南 | [14 empty] | 惠州市: 清远市; 沙坪坝区: 武隆县; 宜宾市: 眉山市
重庆 | [14 empty] | 沙坪坝区: 渝中区
四川 | [14 empty] | 沙坪坝区: 大足区
贵州 | [14 empty] | 沙坪坝区: 长寿区
云南 | [14 empty] | 沙坪坝区: 涪陵区
西藏 | bar: 沙坪坝区
陕西 | [14 empty] | 沙坪坝区: 璧山区
甘肃 | [14 empty] | 沙坪坝区: 巫山县
青海 | [14 empty] | 沙坪坝区: 垫江县
宁夏 | [14 empty] | 沙坪坝区: 大渡口区
新疆 | [14 empty] | 沙坪坝区: 铜梁区
香港 | [14 empty] | 沙坪坝区: 南川区
澳门 | [14 empty] | 沙坪坝区: 黔江区
台湾 | [14 empty] | 沙坪坝区: 潼南县
万州区
渝北区
梁平县
开县
丰都县